## Test summary report
No | Function ID | Function name | Pass | Fail | Untested | Number of test cases
1 | 01 | Create piggy bank
2 | 02 | Create expenses
3 | 03 | Create transaction
4 | 04 | Create bill
5 | 05 | Create a new asset account | 9 | 1 | 0 | 10
6 | 06 | Create a new recurring transaction | 8 | 8 | 0 | 8
7 | 07 | Create Expense Account | 13 | 12 | 0 | 25
8 | 08 | Create Renvenue Account | 13 | 12 | 0 | 25

## Bug report
ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Comment
1 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Name có kí tự đặt biệt | 1. Nhập Name : "Joyann #" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
2 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Name có 1 kí tự | 1. Nhập Name : "J" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
3 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Name có 33 kí tự | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
4 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Account number là chữ | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: "justtheaccountnumber" 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
5 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Account number có 1 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 9 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
6 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Account number có 20 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202123100000 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
7 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Notes có kí tự đặt biệt | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel %4#%^" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
8 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Notes có độ dài 766 kí tự | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel ExpensesTravel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
9 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Name có 2 kí tự | 1. Nhập Name : "Jo" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
10 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Name có 31 kí tự | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh David Beckhamt" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
11 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Account number có 2 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 12 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
12 | Tạo Expense Account | Tạo Expense Account thành công mặc dù Account number có 16 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 9430918621102120 5. Nhập Notes: "Travel Expenses" | NPHai | 2024-04-01 |  | Open
13 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Name có kí tự đặt biệt | 1. Nhập Name : "Joyann #" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
14 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Name có 1 kí tự | 1. Nhập Name : "J" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
15 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Name có 33 kí tự | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
16 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Account number là chữ | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: "justtheaccountnumber" 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
17 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Account number có 1 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 9 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
18 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Account number có 20 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202123100000 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
19 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Notes có kí tự đặt biệt | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel %4#%^" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
20 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Notes có độ dài 766 kí tự | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel RenvenuesTravel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
21 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Name có 2 kí tự | 1. Nhập Name : "Jo" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
22 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Name có 31 kí tự | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh David Beckhamt" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 94309186202 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
23 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Account number có 2 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 12 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
24 | Tạo Renvenue Account | Tạo Renvenue Account thành công mặc dù Account number có 16 số | 1. Nhập Name : "Joyann Buddleigh" 2. Nhập IBAN: "IE15 EOSR 0273 9183 0021 67" 3. Nhập BIC: "GLALCMQBUHU" 4. Nhập Account number: 9430918621102120 5. Nhập Notes: "Travel Renvenues" | NPHai | 2024-01-04 |  | Open
54 | Tạo Asset Account | Tạo Asset account thành công dù Account number không hợp lệ (chứa chữ cái) | 1. Nhập Name: "Hashim Mcintosh" 2. Nhập IBAN: "I20JGGZ57074472274276" 3. Nhập BIC: "LVCSRBFU" 4. Nhập Accout number: "789185634C4A" 5. Nhập Opening balance: "1691" 6. Nhập Opening balance date: "06/18/202" 7. Nhập Virtual balance: "76" | HSDuc | 2024-01-05 |  | Open